МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ  «ДЕТСКИЙ САД №3  "СОЛНЫШКО" П КРАСНОГВАРДЕЙСКОЕ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «СОЛНЫШКО»)

# УТВЕРЖДАЮ

# Заведующий МБДОУ

# «Детский сад №3 «Солнышко»

____________О.В. Воробьева

План работы инновационной площадки «Мир головоломок»

в муниципальном  бюджетном дошкольном образовательном

учреждение  «Детский сад №3  "Солнышко" п Красногвардейское

Красногвардейского района Республики Крым

на 2023/2024 учебный год

| № | Мероприятие | Дата | Участники | Ответственный |  | Результативность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нормативно-правовые условия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект приказа о создании рабочей группы | Июль 2023г. | - | Старший воспитатель. |  |  |  |
| 1.2 | Проект аналитического приказа по результатам инновационной деятельности за 2022/2023 учебный год | Май 2024г. | - | Старший воспитатель Синикова Г.Л. | Аналитическая справка. Приказ ____________________ ___________________________. |  |  |
| 1.3 | Корректировка Положения о рабочей группе | Сентябрь 2023г. | Орлова С.А.. Номерчук В.П. Максимова М.Н. | Орлова С.А. | Положение о рабочей . группе ___________________________ |  |  |
| 1.4 | Составление Плана работы рабочей группы | Июль 2023г. | Орлова С.А.. Номерчук В.П. Максимова М.Н | Орлова С.А. | План работы рабочей группы на 2023/2024 учебный год |  |  |
| 1.5 | Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности инновационной площадки (при необходимости) | В течение года | - | Старший воспитатель Синикова Г.Л. | Договор о сотрудничестве _______________________ ________________________ |  |  |
| 2. | Кадровые условия |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Инициировать участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. по заявленной инновационной тематике на федеральном, региональном и муниципальном уровня. | В течение года | Орлова С.А.. Номерчук В.П. Максимова М.Н. | Орлова С.А |  | Конспекты занятий, презентации, открытые показы и другое |  |
| 3. | Научно-методические условия |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности использования головоломок в образовательном процессе | к 1 января 2024г. | Орлова С.А. Номерчук В.П. Максимова М.Н. | Педагог-психолог Усеинова З.Р. |  | Электронный банк диагностических методик |  |
| 3.2 | Пополнить методическую библиотеку информационными, рекомендательными и другими авторскими материалами по проблеме инновационной площадки | В течение года | Орлова С.А. Номерчук В.П. Максимова М.Н | Орлова С.А. Номерчук В.П. Максимова М.Н |  | Конспекты занятий, видио-уроки, презентации, и т.д. |  |
| 4. | Материальные условия |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дополнять развивающую предметно-пространственную среду игровыми материалами | В течение года | Педагогический коллектив МБДОУ | Максимова М.Н |  | Ежеквартально организовать контроль, подготовить справку к заседанию Р.Г. |  |
| 4.2 | Организовать условия в пространстве группового помещения для размещения головоломок | к 1 сентября 2023г. | Педагогический коллектив МБДОУ | Номерчук В.П. |  | Отчет |  |
| - Организационно-педагогическая работа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Семинар-совещание по проблемам организации деятельности инновационных площадок по теме: «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников | По плану |  | Научный руководитель инновационных площадок – И.И. Казунина |  |  |  |
| 2. | Координационные совещания рабочей группы | Ежеквартально | Орлова С.А. Номерчук В.П. Максимова М.Н. | Максимова М.Н |  | Протоколы заседаний Р.Г. |  |
| 5. | Проведение семинаров-практикумов, дискуссионных педагогических клубов для методической помощи в ходе реализации инновационной деятельности (конкретизировать тему, форму, дату, участников и ответственного каждого мероприятия) | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий |  | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |  |
| - Экспертиза промежуточных результатов инновационной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Внутренняя экспертиза |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Диагностический срез (профессиональных компетенций педагогов, предметной среды и др.) | Апрель – май 2023г. | Орлова С.А. Номерчук В.П. Максимова М.Н. | Орлова С.А. Номерчук В.П. Максимова М.Н. |  |  | Отчет |
|  | Гугл-опрос для участников инновационного проекта «Образовательный модуль «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников» | По плану | Участники проекта. Приказ № 9 от 05.04.2021г. | Научный руководитель инновационных площадок И.И. Казунина |  |  | Аналитические материалы по оценке актуального состояния инновационной площадки в ДОО |
| - Информационные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | https://svetladka191096 @infox.ru | В течение года | ФИО автора публикации | Старший воспитатель Синикова Г.Л |  |  | Публикация (ссылка) |
| 2. | Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о деятельности инновационной площадки https://solnyshko3.tvoysadik.ru | В течение года | Педагоги МБДОУ | Старший воспитатель Синикова Г.Л |  |  | Ссылка на информацию |

Подготовила старший воспитатель  _______________     Г.Л.

Ознакомлены:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________